## Sheet1
TASK NAME | DURATION (DAYS) | START DATE | END DATE | EXPECTED END
Software Development | 190 | 2016-11-01 | 2017-05-12 | 2017-04-27
Scope | 4 | 2016-11-01 | 2016-11-05 | 2016-11-05
User Analysis | 30 | 2016-11-06 | 2016-12-05 | 2017-11-30
Design Analysis | 44 | 2016-12-06 | 2016-01-20 | 2017-01-27
Sprint 1
Backlog | 1 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-21
Coding and Development | 27 | 2017-01-21 | 2017-02-17 | 2017-02-12
Release phase, Evaluation and Debugging | 7 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-24
Sprint 2
Backlog | 1 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25
Coding and Development | 24 | 2017-02-25 | 2017-03-21 | 2017-03-18
Release phase, Evaluation and Debugging | 7 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-03-28
Sprint 3
Backlog | 1 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-29
Coding and Development | 37 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 2017-04-20
Release phase, Evaluation and Debugging | 7 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-04-27

## Sheet2
TASK NAME | DURATION (DAYS) | START DATE | END DATE | EXPECTED END
Software Development | 190 | 2016-11-01 | 2017-05-12 | 2017-04-27
Scope | 4 | 2016-11-01 | 2016-11-05 | 2016-11-05
User Analysis | 30 | 2016-11-06 | 2016-12-05 | 2017-11-30
Design Analysis | 44 | 2016-12-06 | 2016-01-20 | 2017-01-27
Sprint 1
Backlog | 1 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-21
Coding and Development | 27 | 2017-01-21 | 2017-02-17 | 2017-02-12
Release phase, Evaluation and Debugging | 7 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-24
Sprint 2
Backlog | 1 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25
Coding and Development | 24 | 2017-02-25 | 2017-03-21 | 2017-03-18
Release phase, Evaluation and Debugging | 7 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-03-28
Sprint 3
Backlog | 1 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-29
Coding and Development | 37 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 2017-04-20
Release phase, Evaluation and Debugging | 7 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-04-27